## EDT
Matriz Estructura de Descomposición de Tareas de Mi Refugio
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Jefe de desarrollo | Analista | Calidad y Testing | Arquitecto | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 2 | 6 | 2 |  |  |  | Jefe de Proyecto | Mateo Flores
Requerimientos funcionales y no funcionales | 5 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | Jefe de Desarrollo | Pierre Salas
Carta Gantt | 3 | 4 | 6 |  | 2 |  | Analista | Matías Rubilar
Analisis EDT + Costos de fases | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |  | Calidad Y Testing | Julio Tapia
Documento ERS | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | Arquitecto | Isaías Veloz
Casos de uso | 4 | 2 | 10 |  | 2 | 2
Mockups del sistema completo | 5 |  | 4 |  | 2 | 12
Minuta de reuniones | 1 | 2 | 2
Aprobación del Acta | 1 | 2 | 2
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos | 1
Documento de arquitectura SW | 1
Documento de casos de uso
Prototipos
Propuesta ERS
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo
Creacion de los script de tablas base de datos
Creacion de los script de consultas PL/SQL
Modulo de Aplicación Movil
- Registro y seguimiento emocional
- Ejercicios de autocuidado
- Interaccion con el chatbot de apoyo
- Acceso a base de recursos
- Recomendaciones personalizadas
Modulo de Aplicación de Escritorio (Administrador)
- Gestion de usuarios( visualizar, editar, eliminar)
- Analisis de insights y estadisticas
- Gestion de contenido (chatbot y biblioteca)
- Sistema de monitoreo y copias de seguridad
- Generación y exportacion de reportes
Modulo del Sitio Web
- Secciónes "Quienes somos" y "Noticias"
Desarrollo del Backend (API)
- Implementacion de la API REST con NestJS
- Manejo de la logica de negocio y la base de datos
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas
Pruebas Funcionales
Pruebas No Funcionales
Pruebas de usabilidad
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción
Capacitaciones
Manuales Usuario
Acta cierre de proyecto

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Mateo Flores | 15000 | 5 | 75000 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Jefe de Desarrollo | Pierre Salas | 12000 | 1 | 12000 | Jefe de Proyecto | Mateo Flores | 15000 | 2400000
DBA | Analista | Matías Rubilar | 11000 | 4 | 44000 | Jefe de Desarrollo | Pierre Salas | 12000 | 1920000
QA | Calidad Y Testing | Julio Tapia | 8000 | 1 | 8000 | Analista | Matías Rubilar | 11000 | 1760000
DI | Arquitecto | Isaías Veloz | 10000 | 3 | 30000 | Calidad Y Testing | Julio Tapia | 8000 | 1280000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 169000 | Arquitecto | Isaías Veloz | 10000 | 1600000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Mateo Flores | 15000 | 0 | 0 | Jefe de Proyecto | 120000
AP | Jefe de Desarrollo | Pierre Salas | 12000 | 0 | 0 | Jefe de Desarrollo | 400000
DBA | Analista | Matías Rubilar | 11000 | 0 | 0 | Analista | 150000
QA | Calidad Y Testing | Julio Tapia | 8000 | 0 | 0 | Calidad Y Testing | 200000
DI | Arquitecto | Isaías Veloz | 10000 | 0 | 0 | Arquitecto | 130000
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 0 | TOTAL HH | 1000000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Mateo Flores | 15000 | 0 | 0 | Fase de Planificación | 200000
AP | Jefe de Desarrollo | Pierre Salas | 12000 | 0 | 0 | Fase de Análisis y Diseño | 200000
DBA | Analista | Matías Rubilar | 11000 | 0 | 0 | Fase de Desarrollo | 450000
QA | Calidad Y Testing | Julio Tapia | 8000 | 0 | 0 | Fase de QA | 100000
DI | Arquitecto | Isaías Veloz | 10000 | 0 | 0 | Fase de Implementación y Cierre | 50000
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 0 | TOTAL HH FASES | 1000000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Mateo Flores | 15000 | 0 | 0 | UTILIDAD | 600000
AP | Jefe de Desarrollo | Pierre Salas | 12000 | 0 | 0 | PRECIO FINAL | 1600000
DBA | Analista | Matías Rubilar | 11000 | 0 | 0
QA | Calidad Y Testing | Julio Tapia | 8000 | 0 | 0
DI | Arquitecto | Isaías Veloz | 10000 | 0 | 0
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 0
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Mateo Flores | 15000 | 0 | 0
AP | Jefe de Desarrollo | Pierre Salas | 12000 | 0 | 0
DBA | Analista | Matías Rubilar | 11000 | 0 | 0
QA | Calidad Y Testing | Julio Tapia | 8000 | 0 | 0
DI | Diseñador | Isaías Veloz | 10000 | 0 | 0
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 0