## EDT
Matriz Estructura de Descomposición de Tareas de Mi Refugio
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 3 | [5 empty] | Jefe de Proyecto | Mateo Flores
Requerimientos funcionales y no funcionales | 4 | [5 empty] | Analista Programador | Pierre Salas
Carta Gantt | 2 | [5 empty] | DBA | Isaías Veloz
Analisis EDT + Costos de fases | 2 | [5 empty] | QA | Julio Tapia (Docente)
Documento ERS | 6 | [5 empty] | Diseñador | Matías Rubilar
Casos de uso | 3
Mockups del sistema completo | 7
Minuta de reuniones | 1
Aprobación del Acta | 1
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos
Documento de arquitectura SW
Documento de casos de uso
Prototipos
Propuesta ERS
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo
Creacion de los script de tablas base de datos
Creacion de los script de consultas PL/SQL
Ejemplo: Modulo de Contratación
ejemplo: Administrar Contratación
ejemplo: Administrar Empleados
Modulo de xxxx
ejemplo 1
ejemplo 2
Modulo de xxxx
ejemplo 1
ejemplo 2
Modulo de xxx
ejemplo 1
ejemplo 2
Modulo del Administrador
Administrar Perfiles
Administrar Credenciales
Modulo de Reportes
Reportes xxx
Reportes xxx
Reportes xxx
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas
Pruebas Funcionales
Pruebas con Usuarios
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción
Capacitaciones
Manuales Usuario
Acta cierre de proyecto
26

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto |  |  | 0 | 0 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador |  |  | 0 | 0 | Jefe de Proyecto
DBA | Desarrollador BD |  |  | 0 | 0 | Analista Programador
QA | Calidad Y Testing |  |  | 0 | 0 | Administrador BD
DI | Diseñador |  |  | 0 | 0 | Calidad Y Testing
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 0 | Diseñador
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto |  |  | 0 | 0 | Jefe de Proyecto | 0
AP | Analista Programador |  |  | 0 | 0 | Analista Programador | 0
DBA | Desarrollador BD |  |  | 0 | 0 | Administrador BD | 0
QA | Calidad Y Testing |  |  | 0 | 0 | Calidad Y Testing | 0
DI | Diseñador |  |  | 0 | 0 | Diseñador | 0
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 0 | TOTAL HH | 0
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto |  |  | 0 | 0 | Fase de Planificación | 0
AP | Analista Programador |  |  | 0 | 0 | Fase de Análisis y Diseño | 0
DBA | Desarrollador BD |  |  | 0 | 0 | Fase de Desarrollo | 0
QA | Calidad Y Testing |  |  | 0 | 0 | Fase de QA | 0
DI | Diseñador |  |  | 0 | 0 | Fase de Implementación y Cierre | 0
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 0 | TOTAL HH FASES | 0
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Jeanette Leonelli |  | 0 | 0 | UTILIDAD | 0
AP | Analista Programador | Alan Gajardo |  | 0 | 0 | PRECIO FINAL | 0
DBA | Desarrollador BD | Pavel Bustamante |  | 0 | 0
QA | Calidad Y Testing | Victor Vasquez |  | 0 | 0
DI | Diseñador | Victor Vasquez |  | 0 | 0
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 0
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Jeanette Leonelli |  | 0 | 0
AP | Analista Programador | Alan Gajardo |  | 0 | 0
DBA | Desarrollador BD | Pavel Bustamante |  | 0 | 0
QA | Calidad Y Testing | Victor Vasquez |  | 0 | 0
DI | Diseñador | Victor Vasquez |  | 0 | 0
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 0