## Registro Defectos
REGISTRO DE DEFECTOS DEL SISTEMA
Nombre Proyecto |  |  |  | Mi Refugio
Jefe proyecto |  |  |  | Mateo Flores
Jefe de desarrollo |  |  |  | Pierre Salas
Analista QA |  |  |  | Matias Rubilar
Arquitecto de Software |  |  |  | Isaías Veloz
ID | ID Caso Prueba | Nº Ciclo | Fecha | Módulo | Descripción Detallada | Tipo | Severidad | Estado | Observación de equipo de desarrollo
D-01 |  |  | 2025-10-05 | Backend - API / Conexión BD | Error al conectar API a AWS RDS PostgreSQL en ambiente de pruebas; la app no podía guardar registros emocionales. | Sistema | Critico | Cerrado | Se corrigió la cadena de conexión y las variables de entorno; la API ahora opera correctamente y sincroniza datos.
D-02 |  |  | 2025-10-08 | web | La plataforma web desplegada en Render mostraba error 500 al cargar la vista de login debido a migraciones pendientes y variables de entorno mal configuradas. | Sistema | Grave | Cerrado | Se ejecutaron migraciones y se configuraron correctamente las variables; el servicio opera con normalidad.
D-03 |  |  | 2025-10-10 | app móvil | La aplicaciómm se cerraba al registrar una emoción cuando el campo "comentario" era enviado vacio | Funcionalidad | Medio | Cerrado | Se corrigió la validación del formulario y se añadió control de valores nulos tanto en la app como en la API.
D-04 |  |  | 2025-10-15 | base de datos | Se encontraron registros en emotion_logs con user_id inexistente en la tabla users durante pruebas de integración. | Datos | Critico | Cerrado | Se depuraron registros inválidos, se reforzó la FK y se ajustó el flujo de inserción desde el backend.
D-05 |  |  | 2025-10-18 | app móvil | El historial emocional mostraba registros duplicados tras refrescar repetidamente la vista. | Interfaz | Leve | Cerrado | Se resetea la lista antes de recargar datos desde la API; el comportamiento es ahora consistente.
D-06 |  |  | 2025-10-20 | web / formulario | El sistema permitía enviar sugerencias sin validar el campo correo electrónico, generando registros incompletos. | Funcionalidad | Leve | Cerrado | Se añadió validación obligatoria en frontend y backend.
D-07 |  |  | 2025-10-22 | Machine learning | Algunas recomendaciones generadas aparecían vacías o con texto genérico sin valor para el usuario. | Funcionalidad | Medio | Postergado | Se ajustó el modelo y mensajes por defecto; falta nuevo dataset para mejorar precisión.
D-08 |  |  | 2025-10-25 | seguridad | Los mensajes de error del login revelaban demasiada información (“usuario no existe” o “contraseña incorrecta”). | Seguridad / Interfaz | Medio | Cerrado | Se unificó la respuesta del backend a un mensaje genérico para no revelar información sensible.
D-09 |  |  | 2025-10-28 | Backend | Las consultas del historial emocional eran lentas para usuarios con muchos registros. | Sistema | Observación | Cerrado | Se identificó necesidad de agregar índices en user_id y date; mejora programada para el próximo sprint..

## Severidad-Tipo-Estado
Severidad | Tipo
Critico | Documentación
Grave | Sintaxis
Medio | Interfaz
Leve | Ambiente
Observación | Datos
Mejora | Sistema
Funcionalidad
Estado
Reportado
Abierto
Asignado
Corregido
Rechazado
Postergado
Reabierto
Cerrado