## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | Mi Refugio
Nombre Participantes: | Mateo Flores, Pierre Salas, Matías Rubilar e Isaías Veloz
Fecha Inicio: | 2025-08-07
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| AGOSTO | [24 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
Fase de Planificación | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Acta de Constitución de proyecto
Requerimientos funcionales y no funcionales
Carta Gantt
EDT + Costos de fases
Documento ERS
Casos de uso
Mockups del sistema completo
Minuta de reuniones
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos
Documento de arquitectura SW
Documento de casos de uso
Prototipos
Propuesta ERS
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo
Creacion de los script de tablas base de datos
Creacion de los script de consultas PL/SQL
Ejemplo :Modulo de Contratación
Ejemplo Administrar Contratación
Ejemplo: Administrar Empleados
Modulo de xxxx
Modulo de xxxx
Modulo del Administrador del Sistema
Administrar Perfiles
Administrar Credenciales
Modulo de Reportes
Reportes xxxx
Reportes xxxx
Reportes xxxx
Reportes xxxx
Reportes xxxx
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas
Pruebas Funcionales
Pruebas con Usuarios
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción
Capacitaciones
Manuales Usuario
Acta cierre de proyecto
XX
Fase 3 ENTREGA FINAL
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
Mateo Flores | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Pierre Salas | APC | [6 empty] | Jefe de Desarrollo
Isaías Veloz | DBA | [6 empty] | Arquitecto
Mateo Flores y Matías Rubilar | QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
Matías Rubilar | DG | [6 empty] | Analista