## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Equipo de desarrollo | 2025-10-05 | SC | Urgente | Alta | Migración de la base de datos | RF01: Gestión de datos del usuario | CU-03: Registrar emoción / CU-05: Consultar historial emocional | Desarrollo / Integración | Alto | Aceptado
SC-02 | Product Owner | 2025-10-08 | SC | Necesario | Alta | Solicitud de despliegue de la plataforma web en Render para disponibilidad pública y dominio accesible | RF-10: Acceso Web | CU-01: Iniciar Sesión / CU-02: Acceder al sistema | Despliegue | Medio | Aceptado
SC-03 | Equipo UX | 2025-10-12 | C | Necesario | Media | Ajustes visuales en la App (paleta de colores, iconografía, mejoras de navegación) | RF-04: Interfaz de usuario amigable | CU-01: Iniciar sesión / CU-03: Registrar emoción | Construcción | Bajo | Aceptado
SC-04 | Equipo Machine Learning | 2025-10-18 | SC | Crítico | Alta | Creación de un microservicio independiente para el modelo de recomendaciones con python | RF-07: Generación de recomendaciones personalizadas | CU-06: Obtener recomendaciones | Integración / Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-05 | Product Owner | 2025-10-22 | SC | Necesario | Media | Solicitud de incorporar un chatbot funcional en la plataforma Desktop para acompañamiento básico | RF-08: Interacción conversacional | CU-07: Consultar chatbot | Desarrollo Desktop | Medio | Aceptado
SC-06 | Equipo QA | 2025-10-25 | C | Necesario | Baja | Reprogramación del módulo administrativo web debido a limitaciones de tiempo del sprint | RF-11: Administración del sistema | CU-10: Gestionar usuarios | Validación | Medio | Aceptado
SC-07 | Product Owner | 2025-10-28 | SC | Urgente | Media | Solicitud de incluir monitoreo del rendimiento de la API para estabilidad del sistema | RF-12: Monitoreo del sistema | CU-11: Verificar estado del backend | Implementación | Medio | Aceptado
SC-08 | Equipo de desarrollo | 2025-10-30 | C | Crítico | Alta | Ajuste al modelo de datos para corregir inconsistencias en el historial emocional detectadas durante pruebas de integración | RF-01: Gestión de datos del usuario | CU-05: Consultar historial emocional | Integración / Desarrollo | Alto | Aceptado