## Recursos por Actividad
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Gerente del Proyecto (Mateo Flores) | Jefe de Desarrollo (Pierre Salas) | Analista (Matías Rubilar) | Arquitecto (Isaias Veloz) | Stakeholder | Roles Clave | Definición y Enfoque en el Proyecto
Fase 1: Planificación y Definición (ERP & Móvil) | [6 empty] | Líder/Gerente del Proyecto (GP) | Aprobador (A) en las decisiones de negocio y presupuesto (1.1, 5.2, 5.3, 5.4). Se enfoca en el cumplimiento del alcance general y la planificación.
2025-01-01 | Aprobación Final del Alcance y Presupuesto | A | C | C | C | I | Jefe de Desarrollo (JD) | Responsable (R) de toda la codificación y desarrollo (3.1, 4.1), y del cumplimiento de los estándares de código. Gestiona al equipo de desarrolladores si lo hay.
2025-02-01 | Definición de Requisitos Funcionales del ERP (Incluye Reportes) | C | C | R | C | A | Analista (A) | Responsable (R) de la captura de requisitos (1.2), el diseño de la lógica del chatbot (2.2), y la validación de la exactitud de los datos e insights (3.3). Este rol combina el análisis de sistemas y la ciencia de datos.
2025-03-01 | Definición de la Arquitectura de Software (Móvil, ERP, Core) | I | C | C | R | C | Arquitecto (AR) | Responsable (R) de la infraestructura técnica (2.1) y el diseño de alto nivel (1.3). Asegura que la tecnología (PyQt5, PostgreSQL) sea escalable y robusta.
2025-04-01 | Diseño de Mockups del ERP y Móvil (Interfaces) | C | R | C | I | A | Stakeholder (SH) | Aprobador (A) de los entregables de usuario final y requisitos clave (1.2, 1.4, 3.2, 3.3, 5.4).
Fase 2: Desarrollo del Core y Base de Datos
2025-01-02 | Implementación de la Estructura de la Base de Datos (DB) | I | C | I | R | I
2025-02-02 | Desarrollo del Módulo de Conectividad (Backend/API) | A | R | C | I | I
2025-03-02 | Desarrollo y Prueba Inicial del "Cerebro" (Modelos ML/Chatbot) | A | R | R | C | I
2025-04-02 | Integración Inicial de la DB con el ERP (Conexión Segura) | A | R | C | C | I
Fase 3: Desarrollo del ERP (PyQt5) y Análisis
2025-01-03 | Desarrollo de la Interfaz del ERP (PyQt5) | I | R | C | C | C |  | Definiciones de la Matriz R.A.C.I.
2025-02-03 | Implementación del Módulo de Reportes e Insights | I | R | C | C | A | Inicial | Rol en la Actividad | Definición
2025-03-03 | Validación de la Precisión de los Insights (ML) | C | C | R | C | A | R | Responsable (Responsible) | La persona o rol que hace el trabajo y es directamente responsable de completarlo. (Solo puede haber un "R" por actividad).
2025-04-03 | Implementación del Módulo de Usuarios | I | R | C | C | C | A | Aprobador (Accountable) | La persona o rol que tiene la autoridad final para aprobar y es el dueño del resultado. (Solo puede haber un "A" por actividad).
Fase 4: Desarrollo de la Aplicación Móvil | [6 empty] | C | Consultado (Consulted) | Personas o roles cuyas opiniones son solicitadas para tomar decisiones o completar el trabajo (comunicación bidireccional).
2025-01-04 | Desarrollo del Módulo de Interacción con el Chatbot (Front-end) | I | R | C | C | C | I | Informado (Informed) | Personas o roles que se mantienen informados sobre el progreso o resultado de la actividad (comunicación unidireccional).
2025-02-04 | Implementación de la Capa de Recolección de Datos Emocionales | I | R | C | C | I
2025-03-04 | Desarrollo de la Autenticación y Perfil del Usuario Móvil | I | R | C | C | C
2025-04-04 | Implementación de la Recepción de Notificaciones (desde ERP) | I | R | C | C | I
Fase 5: Pruebas, Despliegue y Cierre
2025-01-05 | Pruebas Funcionales y de Rendimiento del ERP y Móvil | C | R | C | C | C
2025-02-05 | Empaquetado y Distribución del ERP (PyInstaller) | A | R | I | I | I
2025-03-05 | Publicación de la Aplicación Móvil en Tiendas | A | C | I | I | C
2025-04-05 | Aprobación de la Entrega Final del Producto | A | I | I | C | A